## 任务进度
研发管理中心-周例会会议纪要（4.15～4.19）
主题内容 |  | 部门周例会
时间 |  | 2019年4月23日 16:30-17:30（1小时）
地点 |  | 13F-A2会议室
主持人 |  | 严乔方
与会人 |  | 吴子文、李婷、吴赛清、邹德厚、高崇飞、梁素妍、熊芸、金灼、严燕
记录人 |  | 吴赛清（依次类推：吴子文→吴赛清→熊芸→高崇飞→李婷→邹德厚→梁素妍）
任务完成查阅已关闭页面， ● 黄灯表示任务进行中 ●灰色表示任务未启动 ●黑色表示任务暂停
部门 | 序号 | 任务状态 | 规划项 | 优先级 | 负责人 | 提出时间 | 计划 完成时间 | 工作任务描述 | 状态 | 备注
| 1 | ● | 推动研发专利的发明事宜 | 中 | 全部门人员 | 2019-04-16 | 持续 | 推动研发专利的发明事宜，收集研发专利发明的案例，参加专利培训 | 进行中
产品组 | 2 | ● | 账号售卖产品同步至费控系统记录 | 高 | 高崇飞、邹德厚 | 2019-04-16 | 2019-06-30 | 账号售卖产品同步至费控系统记录 | 进行中
| 3 | ● | 每周输出产品出入库分析报告 | 高 | 邹德厚 | 2019-04-16 | 持续 | 每周输出产品出入库分析报告 | 进行中
| 4 | ● | 对接赛名师平台账号的工作 | 高 | 高崇飞 | 2019-04-23 | 2019-05-30 | 接管赛名师平台账号工作 | 进行中
配置组 | 5 | ● | 解决服务器管理问题 | 高 | 吴子文 | 2019-04-16 | 2019-05-17 | 解决事业部服务器管理问题，制作解决方案 | 进行中
| 6 | ● | 推进全面覆盖持续集成 | 高 | 配置组 | 2019-04-16 | 持续 | 持续集成计划：2019年所有项目全面覆盖持续集成 | 进行中
| 7 | ● | 针对公司反病毒软件安装问题提出建议 | 高 | 配置组 | 2019-04-16 | 2019-04-24 | 以邮件通知并建议相关部门，制定《安装反病毒软件》的规定。 | 进行中
| 8 | ● | 为客户部配置devsuite新页面及流程 | 高 | 吴子文 | 2019-04-16 | 2019-04-30 | 为客户部配置devsuite新页面及流程 | 进行中
| 9 | ● | 数据机构和金融事业部SVN权限的梳理 | 高 | 吴子文、李婷 | 2019-04-16 | 2019-04-30 | 排查权限，正确维护权限的分配 | 进行中
QA组 | 10 | ● | 智慧教育事业部外包、采购合同盘点 | 中 | 金灼 | 2019-04-16 | 2019-05-17 | 近两年的智慧教育外包或采购合同盘点，主要审核代码或者产品出库情况。 | 进行中
| 11 | ● | 浙江广厦的培训 | 中 | 梁素妍 | 2019-04-16 | 2019-05-17 | 1、国泰安软件研发流程培训 2、量化管理培训 3、devsuite基本操作 4、project基本操作 | 进行中
PMO | 12 | ● | 对接费控系统，商讨流程整改等事宜 | 高 | 严乔方 | 2019-02-18 | 待定 | 对接费控系统，商讨流程整改等事宜 | 进行中

## 已关闭
部门 | 序号 | 任务状态 | 规划项 | 优先级 | 负责人 | 提出时间 | 计划 完成时间 | 工作任务描述 | 状态 | 备注
已关闭 | 1 | ● | 针对研发管理中心2018年盘点报告，主要反思了存在的问题及提升点 | 高 | 全部门人员 | 2019-02-12 | 2019-02-18 | 针对研发管理中心2018年盘点报告，主要反思了存在的问题及提升点 | 已关闭

## 决议类
中心部门 | 序号 | 类型 | 规划项 | 优先级 | 提出人 | 提出时间 | 负责人 | 参与人 | 计划完成时间 | 结论 | 问题状态 | 实际完成情况 | 备注